## 企業局経営企画戦略課
|  |  |  | 令和6年度 建設工事発注一覧表 |  |  |  |  | 企業局経営企画戦略課
番号 | 発注時期 | 入札・ 契約方法 | 発注規模 | 工事名 | 路線名等 | 工事箇所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要
1 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ６企工 吉野川北岸工業用水道 修理工場他改築工事 |  | 板野郡松茂町 長岸 | 6ヶ月 | 建築一式工事 | 建物新築及び解体 １式 （Ｂ級工事）
2 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５億円以上 | Ｒ６企総管 勝浦発電所 水車発電機改良及び内部点検手入れ工事（継続費） |  | 勝浦郡勝浦町 棚野 | 24ヶ月 | 電気工事 | 水車発電機内部点検手入れ １式
3 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５億円以上 | Ｒ６企総管 日野谷発電所 １号水車発電機改良及び内部点検手入れ工事（継続費） |  | 那賀郡那賀町 日浦 | 20ヶ月 | 電気工事 | 水車発電機内部点検手入れ １式
4 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ２億円以上 ５億円未満 | Ｒ６企総管 吉野川北岸工業用水道 予備電源設備取替工事（一部債務負担） |  | 板野郡松茂町 長岸 | 19ヶ月 | 電気工事 | 予備電源設備の取替 １式
5 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ６企総管 吉野川北岸工業用水道 浄水場コントロールセンタ他取替工事（一部債務負担） |  | 板野郡松茂町 長岸 | 18ヶ月 | 電気工事 | コントロールセンタ他取替 １式
6 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ６企総管 吉野川北岸工業用水道 ＰＡＣ注入設備取替工事（一部債務負担） |  | 板野郡松茂町 長岸 | 19ヶ月 | 電気工事 | ＰＡＣ注入設備取替 １式
7 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ６企総管 川口発電所 ガス遮断器取替工事（一部債務負担） |  | 那賀郡那賀町 吉野 | 18ヶ月 | 電気工事 | ガス遮断器等取替 １式
8 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ６企総管 阿南工業用水道 第１地下水送水設備受変電設備取替工事（一部債務負担） |  | 阿南市 宝田町今市 | 16ヶ月 | 電気工事 | 高圧引込受電盤取替 １式
9 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ６企総管 総合管理推進センター 照明設備等改修工事 |  | 徳島市 新蔵町１丁目 | 7ヶ月 | 電気工事 | 照明設備等の改修工事 １式
10 | 第２四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ６企総管 日野谷発電所 構内電線路取替工事 |  | 那賀郡那賀町 日浦 | 5ヶ月 | 電気工事 | 電力線等取替 １式
11 | 第２四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ６企総管 和田島太陽光発電所 空調設備取替工事 |  | 小松島市 和田島町 | 6ヶ月 | 管工事 | 空調設備取替 １式
12 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ２億円以上 ５億円未満 | Ｒ６企総管 川口ダム １号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担） |  | 那賀郡那賀町 吉野 | 19ヶ月 | 鋼構造物工事 | 洪水吐ゲート巻上機取替 １式
13 | 第２四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ６企総管 日野谷発電所 臼ヶ谷及び追立沢水路橋伸縮継手補修工事 |  | 那賀郡那賀町 臼ヶ谷他 | 7ヶ月 | 鋼構造物工事 | 水路橋伸縮継手補修 １式
14 | 第２四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ６企総管 川口ダム 洪水吐ゲート等補修業務 |  | 那賀郡那賀町 吉野 | 3ヶ月 | 塗装工事 | 塗装工 １式
15 | 第２四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ６企総管 勝浦発電所 ＣＣＴＶ装置取替（一部債務負担） |  | 勝浦郡勝浦町 棚野 | 19ヶ月 | 電気通信工事 | ＣＣＴＶ取替 １式
16 | 第２四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ６企総管 吉野川北岸工業用水道 ネットワークカメラ等設置工事 |  | 板野郡松茂町 長岸 | 7ヶ月 | 電気通信工事 | ネットワークカメラ設置 １式 Ｗｉ－Ｆｉ環境整備 １式
17 | 第２四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ６企総管 吉野川北岸工業用水道他管路弁室点検業務 |  | 鳴門市 大麻町津慈他 | 7ヶ月 | 水道施設工事 | 弁室、弁類外観調査 １式 水替え及び清掃 １式
18 | 第３四半期 | 一般競争入札 （通常） （ＷＴＯ案件） | ５億円以上 | 工業用水道工事 |  | 阿南市 宝田町 | 46ヶ月 | 土木一式工事 | 工業用水道工事 １式
19 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ６企総管 川口ダム 調整池植生整備及び樹林保全管理業務 |  | 那賀郡那賀町 大久保他 | 5ヶ月 | 造園工事 | 剪定工 １式
（注１）ここに記載する内容は、令和6年6月26日現在の予定である。 |  |  |  |  | （注３）工事概要欄の(特Ａ級工事)、(Ａ級工事)及び(Ｂ級工事)の表記については、建築に係る以下の発注規模の工事である。（但し、空調工事は対象外）
（１）実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。 |  |  |  |  | 建築一式工事(特Ａ級工事)：２億円以上 |  |  | 管工事 (Ａ級工事)：３千万円以上
（２）ここに記載されている工事が発注されない場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ａ級工事)：７千万円以上２億円未満 |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：１．５千万円以上３千万円未満
（３）ここに記載されていない工事が発注される場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：２．５千万円以上７千万円未満
（注２）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。 |  |  |  |  | 電気工事 (Ａ級工事)：４千万円以上
〃 (Ｂ級工事)：２千万円以上４千万円未満
（注４）工事名に（臨時措置）と記載された工事は、「災害復旧事業等に係る入札・契約制度の臨時措置」の適用工事であり、
入札・契約契約方式は以下とする。
[5 empty] | 指名競争入札：５千万円未満 |  |  | 一般競争入札（総合評価）：５千万円以上
入札・契約契約方式は以下とする。
[5 empty] | 指名競争入札：５千万円未満 |  |  | 一般競争入札（総合評価）：５千万円以上