## 徳島
|  |  |  | 令和7年度 建設工事発注一覧表 |  |  |  |  | 東部県土整備局＜徳島＞
番号 | 発注時期 | 入札・ 契約方法 | 発注規模 | 工事名 | 路線名等 | 工事箇所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要
1 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド基盤改修工事 | 鳴門総合運動公園 | 鳴門市 撫養町立岩 | 11ヶ月 | 土木一式工事 | グラウンド基盤改修工 １式
2 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事（３) | 今津坂野海岸（坂野地区） | 小松島市 和田島町外開（第３分割） | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 緩傾斜護岸工 １式
3 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田津開 クレーン基礎工事（２） | 徳島小松島港（赤石地区） | 小松島市 和田津開町（第２分割） | 9ヶ月 | 土木一式工事 | クレーン基礎工 １式
4 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 国道４３８号 佐・下 道路改良工事（７） | 一般国道４３８号 | 名東郡佐那河内村 下字一ノ瀬（第７分割） | 9ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 １式
5 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 | 阿南勝浦線 | 勝浦郡勝浦町 沼江 | 9ヶ月 | 土木一式工事 | 法面復旧工 １式
6 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 徳島上那賀線 上勝・福原 落石対策工事（１） | 徳島上那賀線 | 勝浦郡上勝町 福原（第１分割） | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 落石防止網工 １式
7 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 徳島上那賀線 上勝・福原 落石対策工事（２) | 徳島上那賀線 | 勝浦郡上勝町 福原（第２分割） | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 落石防止網工 １式
8 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 国道４３８号 佐・下 道路改良工事（８） | 一般国道４３８号 | 名東郡佐那河内村 下字一ノ瀬（第８分割） | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 １式
9 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 徳島小松島港（旧港地区） 小・小松島 物揚場修繕工事 | 徳島小松島港（旧港地区） | 小松島市 小松島町外開 | 6ヶ月 | 土木一式工事 | 物揚場修繕工 １式
10 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 今切港海岸（長原地区） 松・長原 消波ブロック製作据付工事 | 今切港海岸（長原地区） | 板野郡松茂町 長原 | 6ヶ月 | 土木一式工事 | 消波ブロック製作据付工 １式
11 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 撫養港海岸（高島地区） 鳴・鳴門高島 防潮堤修繕工事 | 撫養港海岸（高島地区） | 鳴門市 鳴門町高島 | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 防潮堤修繕工 １式
12 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 護岸工事（２） | 鬼籠野国府線 | 名西郡神山町 鬼籠野字一ノ坂（第２分割） | 6ヶ月 | 土木一式工事 | 護岸工 １式
13 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 国道４３８号 神・上分川又南 道路改良工事 | 一般国道４３８号 | 名西郡神山町上分字川又南 | 9ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 １式
14 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 明神川 鳴・瀬戸明神他 河道掘削工事 | 明神川 | 鳴門市瀬戸町明神他 | 6ヶ月 | 土木一式工事 | 河道掘削工 １式
15 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 前川 藍・徳命 河道掘削工事 | 前川 | 板野郡藍住町徳命字名田 | 6ヶ月 | 土木一式工事 | 河道掘削工 １式
16 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（２） | 小松島佐那河内線 | 徳島市 八多町三反地（第２分割） | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 １式
17 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７徳土 冷田川 徳・八万 排水機場改修工事 | 冷田川 | 徳島市 八万町沖洲賀 | 14ヶ月 | 鋼構造物工事 | 除塵機製作・据付工 １式
18 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７徳環 徳島東環状線 徳・末広２ 橋梁付属物工事 | 徳島東環状線 | 徳島市 末広２丁目 | 8ヶ月 | 鋼構造物工事 | 橋梁付属物工 １式
19 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７徳環 徳島東環状線 徳・安宅２他 舗装工事（１） | 徳島東環状線 | 徳島市 安宅２丁目他（第１分割） | 6ヶ月 | 舗装工事 | 橋面舗装工 １式
20 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７徳環 徳島東環状線 徳・安宅２他 舗装工事（２） | 徳島東環状線 | 徳島市 安宅２丁目他（第２分割） | 6ヶ月 | 舗装工事 | 橋面舗装工 １式
21 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 新町川公園 徳・藍場 舗装工事（１） | 新町川公園 | 徳島市藍場町１丁目（第１分割） | 5ヶ月 | 舗装工事 | 舗装工 １式
22 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 新町川公園 徳・藍場 舗装工事（２） | 新町川公園 | 徳島市藍場町１丁目（第２分割） | 5ヶ月 | 舗装工事 | 舗装工 １式
23 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７徳土 多々羅川 徳・大松 舗装工事 | 多々羅川 | 徳島市大松町下野神 | 3ヶ月 | 舗装工事 | 舗装工 １式
24 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７徳土 鳴門公園線（小鳴門大橋） 鳴・鳴門高島他 橋梁塗装工事 | 鳴門公園線 | 鳴門市鳴門町高島他（小鳴門大橋） | 10ヶ月 | 塗装工事 | 橋梁塗装工 １式
25 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 芝生敷設工事（１） | 徳島小松島港（赤石地区） | 小松島市 和田島町字松田新田（第１分割） | 7ヶ月 | 造園工事 | 芝生敷設工 １式
26 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 芝生敷設工事（２） | 徳島小松島港（赤石地区） | 小松島市 和田島町字松田新田（第２分割） | 7ヶ月 | 造園工事 | 芝生敷設工 １式
27 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 芝生敷設工事（３） | 徳島小松島港（赤石地区） | 小松島市 和田島町字松田新田（第３分割） | 7ヶ月 | 造園工事 | 芝生敷設工 １式
28 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 芝生敷設工事（４） | 徳島小松島港（赤石地区） | 小松島市 和田島町字松田新田（第４分割） | 7ヶ月 | 造園工事 | 芝生敷設工 １式
29 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 芝生敷設工事（５） | 徳島小松島港（赤石地区） | 小松島市 和田島町字松田新田（第５分割） | 7ヶ月 | 造園工事 | 芝生敷設工 １式
30 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 芝生敷設工事（６） | 徳島小松島港（赤石地区） | 小松島市 和田島町字松田新田（第６分割） | 7ヶ月 | 造園工事 | 芝生敷設工 １式
31 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７徳土 立江川 小・立江 河川工事（２） | 立江川 | 小松島市 立江町塩瀬（第２分割） | 9ヶ月 | 土木一式工事 | 護岸工 １式
32 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事（２） | 徳島環状線 | 徳島市 国府町西黒田（第２分割） | 10ヶ月 | 土木一式工事 | 排水構造物工 １式
33 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 土佐泊漁港 鳴・鳴門土佐泊浦 物揚場修繕工事 | 土佐泊漁港 | 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 物揚場修繕工 １式
34 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（３） | 石井神山線 | 名西郡神山町 神領字西上角（第３分割） | 6ヶ月 | 土木一式工事 | 縁石工 １式
35 | 第４四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７徳環 徳島東環状線 徳・末広３ 道路付属物設置工事（４） | 徳島東環状線 | 徳島市 末広３丁目（第４分割） | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 道路付属物工 １式
36 | 第４四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７徳環 徳島東環状線 徳・安宅２ 標識工事（１） | 徳島東環状線 | 徳島市 安宅２丁目（第１分割） | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 標識工 １式
37 | 第４四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７徳環 徳島東環状線 徳・末広３ 標識工事（３） | 徳島東環状線 | 徳島市 末広３丁目（第３分割） | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 標識工 １式
38 | 第４四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７徳環 徳島東環状線 徳・末広３ 道路付属物設置工事（３） | 徳島東環状線 | 徳島市 末広３丁目（第３分割） | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 道路付属物工 １式
39 | 第４四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７徳環 徳島東環状線 徳・末広２ 標識工事（４） | 徳島東環状線 | 徳島市 末広２丁目（第４分割） | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 標識工 １式
40 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳環 徳島東環状線 徳・末広２他 照明灯設置工事（４） | 徳島東環状線 | 徳島市 末広２丁目他（第４分割） | 7ヶ月 | 電気工事 | 道路照明灯工 １式
41 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７徳環 徳島東環状線 徳・末広３ 照明灯設置工事（３） | 徳島東環状線 | 徳島市 末広３丁目（第３分割） | 7ヶ月 | 電気工事 | 道路照明灯工 １式
42 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁修繕工事 | 鳴門公園線 | 鳴門市 鳴門町土佐泊浦（小鳴門橋） | 11ヶ月 | 鋼構造物工事 | 橋梁修繕工（部材取替）１式
（注１）ここに記載する内容は、令和7年9月25日現在の予定である。 |  |  |  |  | （注３）工事概要欄の(特Ａ級工事)、(Ａ級工事)及び(Ｂ級工事)の表記については、建築に係る以下の発注規模の工事である。（但し、空調工事は対象外）
（１）実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。 |  |  |  |  | 建築一式工事(特Ａ級工事)：２億円以上 |  |  | 管工事 (Ａ級工事)：３千万円以上
（２）ここに記載されている工事が発注されない場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ａ級工事)：７千万円以上２億円未満 |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：１．５千万円以上３千万円未満
（３）ここに記載されていない工事が発注される場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：２．５千万円以上７千万円未満
（注２）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。 |  |  |  |  | 電気工事 (Ａ級工事)：４千万円以上
〃 (Ｂ級工事)：２千万円以上４千万円未満
（注４）工事名に（臨時措置）と記載された工事は、「災害復旧事業等に係る入札・契約制度の臨時措置」の適用工事であり、
入札・契約契約方式は以下とする。
[5 empty] | 指名競争入札：５千万円未満 |  |  | 一般競争入札（総合評価）：５千万円以上

## 吉野川
|  |  |  | 令和7年度 建設工事発注一覧表 |  |  |  |  | 東部県土整備局＜吉野川＞
番号 | 発注時期 | 入札・ 契約方法 | 発注規模 | 工事名 | 路線名等 | 工事箇所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要
1 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事（１） | 志度山川線 | 阿波市 阿波町東原（第１分割） | 4ヶ月 | 土木一式工事 | 標識工 １式
2 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事（２） | 志度山川線 | 阿波市 阿波町東原（第２分割） | 4ヶ月 | 土木一式工事 | 標識工 １式
3 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成 防護柵修繕工事（１） | 船戸切幡上板線 | 阿波市 土成町土成（第１分割） | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 防護柵修繕工 １式
4 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成 防護柵修繕工事（２） | 船戸切幡上板線 | 阿波市 土成町土成（第２分割） | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 防護柵修繕工 １式
（注１）ここに記載する内容は、令和7年9月25日現在の予定である。 |  |  |  |  | （注３）工事概要欄の(特Ａ級工事)、(Ａ級工事)及び(Ｂ級工事)の表記については、建築に係る以下の発注規模の工事である。（但し、空調工事は対象外）
（１）実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。 |  |  |  |  | 建築一式工事(特Ａ級工事)：２億円以上 |  |  | 管工事 (Ａ級工事)：３千万円以上
（２）ここに記載されている工事が発注されない場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ａ級工事)：７千万円以上２億円未満 |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：１．５千万円以上３千万円未満
（３）ここに記載されていない工事が発注される場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：２．５千万円以上７千万円未満
（注２）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。 |  |  |  |  | 電気工事 (Ａ級工事)：４千万円以上
〃 (Ｂ級工事)：２千万円以上４千万円未満
（注４）工事名に（臨時措置）と記載された工事は、「災害復旧事業等に係る入札・契約制度の臨時措置」の適用工事であり、
入札・契約契約方式は以下とする。
[5 empty] | 指名競争入札：５千万円未満 |  |  | 一般競争入札（総合評価）：５千万円以上

## 阿南
|  |  |  | 令和7年度 建設工事発注一覧表 |  |  |  |  | 南部局県土整備部＜阿南＞
番号 | 発注時期 | 入札・ 契約方法 | 発注規模 | 工事名 | 路線名等 | 工事箇所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要
1 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 | 阿南鷲敷日和佐線 | 阿南市 大井町岡田 | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 １式
2 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７阿土 椿泊漁港（谷ノ浦地区） 阿南・椿 フェンス工事 | 椿泊漁港（谷ノ浦地区） | 阿南市 椿町谷ノ浦 | 4ヶ月 | 土木一式工事 | フェンス工 １式
3 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７阿土 羽ノ浦福井線他 阿南・桑野他 照明灯修繕工事 | 羽ノ浦福井線他 | 阿南市桑野町中野他 | 4ヶ月 | 電気工事 | 電気工 １式
4 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７阿土 福井ダム 阿南・福井 橋梁耐震補強工事 | 福井ダム | 阿南市 福井町裂股 | 15ヶ月 | 鋼構造物工事 | 橋梁耐震補強工 １式
5 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７阿土 橘港（大潟地区） 阿南・橘 －５．５ｍ岸壁工事 | 橘港（大潟地区） | 阿南市 津乃峰町新浜 | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 地盤改良工 １式
6 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７阿土 橘港（西浜地区） 阿南・橘 －４ｍ物揚場工事 | 橘港（西浜地区） | 阿南市 橘町豊浜 | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 物揚場工 １式
7 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７阿土 橘港（西浜地区） 阿南・橘 －３ｍ物揚場工事 | 橘港（西浜地区） | 阿南市 橘町豊浜 | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 物揚場工 １式
8 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（３） | 福井川 | 阿南市 福井町大西（第３分割） | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 護岸工 １式
9 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７阿土 富岡港（淡島地区） 阿南・畭 船揚場修繕工事 | 富岡港（淡島地区） | 阿南市 畭町亀崎 | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 船揚場補修工 １式
10 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７阿土 橘港海岸（橘東地区） 阿南・橘 防潮堤工事 | 橘港海岸（橘東地区） | 阿南市 橘町豊浜 | 6ヶ月 | 土木一式工事 | コンクリート被覆工 １式
（注１）ここに記載する内容は、令和7年9月25日現在の予定である。 |  |  |  |  | （注３）工事概要欄の(特Ａ級工事)、(Ａ級工事)及び(Ｂ級工事)の表記については、建築に係る以下の発注規模の工事である。（但し、空調工事は対象外）
（１）実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。 |  |  |  |  | 建築一式工事(特Ａ級工事)：２億円以上 |  |  | 管工事 (Ａ級工事)：３千万円以上
（２）ここに記載されている工事が発注されない場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ａ級工事)：７千万円以上２億円未満 |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：１．５千万円以上３千万円未満
（３）ここに記載されていない工事が発注される場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：２．５千万円以上７千万円未満
（注２）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。 |  |  |  |  | 電気工事 (Ａ級工事)：４千万円以上
〃 (Ｂ級工事)：２千万円以上４千万円未満
（注４）工事名に（臨時措置）と記載された工事は、「災害復旧事業等に係る入札・契約制度の臨時措置」の適用工事であり、
入札・契約契約方式は以下とする。
[5 empty] | 指名競争入札：５千万円未満 |  |  | 一般競争入札（総合評価）：５千万円以上

## 那賀
|  |  |  | 令和7年度 建設工事発注一覧表 |  |  |  |  | 南部局県土整備部＜那賀＞
番号 | 発注時期 | 入札・ 契約方法 | 発注規模 | 工事名 | 路線名等 | 工事箇所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要
1 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 | 宮ヶ谷川 | 那賀郡那賀町 平谷 | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 護岸工 １式
2 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７那土 那賀川 那賀・木頭出原 仮設歩道橋撤去工事 | 那賀川 | 那賀郡那賀町 木頭出原 | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 仮設歩道橋撤去工 １式
3 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７那土 国道１９５号（北川橋） 那賀・木頭北川 橋梁修繕工事 | 一般国道１９５号 | 那賀郡那賀町 木頭北川（北川橋） | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 橋梁修繕工（橋脚ひび割れ補修工） １式
4 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７那土 那賀川 那賀・木頭出原 舗装工事 | 那賀川 | 那賀郡那賀町 木頭出原 | 4ヶ月 | 舗装工事 | 舗装工 １式
5 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７那土 ミサゴ谷 那賀・木頭 砂防工事 | ミサゴ谷 | 那賀郡那賀町 木頭 | 10ヶ月 | 土木一式工事 | 砂防工 １式
6 | 第４四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７那土 北浦谷 那賀・横石 砂防工事 | 北浦谷 | 那賀郡那賀町 横石 | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 流路工 １式
（注１）ここに記載する内容は、令和7年9月25日現在の予定である。 |  |  |  |  | （注３）工事概要欄の(特Ａ級工事)、(Ａ級工事)及び(Ｂ級工事)の表記については、建築に係る以下の発注規模の工事である。（但し、空調工事は対象外）
（１）実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。 |  |  |  |  | 建築一式工事(特Ａ級工事)：２億円以上 |  |  | 管工事 (Ａ級工事)：３千万円以上
（２）ここに記載されている工事が発注されない場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ａ級工事)：７千万円以上２億円未満 |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：１．５千万円以上３千万円未満
（３）ここに記載されていない工事が発注される場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：２．５千万円以上７千万円未満
（注２）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。 |  |  |  |  | 電気工事 (Ａ級工事)：４千万円以上
〃 (Ｂ級工事)：２千万円以上４千万円未満
（注４）工事名に（臨時措置）と記載された工事は、「災害復旧事業等に係る入札・契約制度の臨時措置」の適用工事であり、
入札・契約契約方式は以下とする。
[5 empty] | 指名競争入札：５千万円未満 |  |  | 一般競争入札（総合評価）：５千万円以上

## 美波
|  |  |  | 令和7年度 建設工事発注一覧表 |  |  |  |  | 南部局県土整備部＜美波＞
番号 | 発注時期 | 入札・ 契約方法 | 発注規模 | 工事名 | 路線名等 | 工事箇所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要
1 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（２） | 浅川港海岸（浅川地区） | 海部郡海陽町 浅川（第２分割） | 10ヶ月 | 土木一式工事 | 堰柱工 １式
2 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事 | 浅川港海岸（浅川地区） | 海部郡海陽町 浅川 | 9ヶ月 | 土木一式工事 | 堰柱工 １式
3 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７波土 日和佐港（日和佐浦地区） 美波・奥河内 －２ｍ物揚場防食工事 | 日和佐港（日和佐浦地区） | 海部郡美波町奥河内 | 7ヶ月 | 鋼構造物工事 | 防食工 １式
4 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事（２） | 日和佐小野線 | 海部郡美波町 恵比須浜（第２分割） | 12ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 １式
5 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７波土 芥附海部線 海・櫛川 道路改良工事（２） | 芥附海部線 | 海部郡海陽町 櫛川（第２分割） | 9ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 １式
6 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事（１） | 芥附海部線 | 海部郡海陽町 広岡（第１分割） | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 落石対策工 １式
7 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７波土 芥附海部線 海・櫛川 道路改良工事（１） | 芥附海部線 | 海部郡海陽町 櫛川（第１分割） | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 仮設道路工 １式
（注１）ここに記載する内容は、令和7年9月25日現在の予定である。 |  |  |  |  | （注３）工事概要欄の(特Ａ級工事)、(Ａ級工事)及び(Ｂ級工事)の表記については、建築に係る以下の発注規模の工事である。（但し、空調工事は対象外）
（１）実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。 |  |  |  |  | 建築一式工事(特Ａ級工事)：２億円以上 |  |  | 管工事 (Ａ級工事)：３千万円以上
（２）ここに記載されている工事が発注されない場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ａ級工事)：７千万円以上２億円未満 |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：１．５千万円以上３千万円未満
（３）ここに記載されていない工事が発注される場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：２．５千万円以上７千万円未満
（注２）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。 |  |  |  |  | 電気工事 (Ａ級工事)：４千万円以上
〃 (Ｂ級工事)：２千万円以上４千万円未満
（注４）工事名に（臨時措置）と記載された工事は、「災害復旧事業等に係る入札・契約制度の臨時措置」の適用工事であり、
入札・契約契約方式は以下とする。
[5 empty] | 指名競争入札：５千万円未満 |  |  | 一般競争入札（総合評価）：５千万円以上

## 三好
|  |  |  | 令和7年度 建設工事発注一覧表 |  |  |  |  | 西部局県土整備部＜三好＞
番号 | 発注時期 | 入札・ 契約方法 | 発注規模 | 工事名 | 路線名等 | 工事箇所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要
1 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７三土 野呂内三縄停車場線 三・池田馬路 落石対策工事 | 野呂内三縄停車場線 | 三好市 池田町馬路 | 10ヶ月 | 土木一式工事 | 落石防護工 １式
2 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７三土 国道４３９号 三・東祖谷久保 道路改良工事（２） | 一般国道４３９号 | 三好市 東祖谷久保（第２分割） | 9ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 １式
3 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 地下水排除工事（１） | 有瀬地すべり防止区域 | 三好市 西祖谷山村有瀬（第１分割） | 9ヶ月 | 土木一式工事 | 集水ボーリング工 １式
4 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７三土 オモ谷 三・池田イケミナミ 砂防堰堤工事 | オモ谷 | 三好市 池田町イケミナミ | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 本堤工 １式
5 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７三土 古川 東・加茂 護岸工事 | 古川 | 三好郡東みよし町 加茂 | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 護岸工 １式
6 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７三土 信正地すべり 三・山城信正 地下水排除工事（３） | 信正地すべり防止区域 | 三好市 山城町信正（第３分割） | 6ヶ月 | 土木一式工事 | 横ボーリング工 １式
7 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７三土 城山地すべり 三・山城黒川 地下水排除工事（３） | 城山地すべり防止区域 | 三好市 山城町黒川（第３分割） | 6ヶ月 | 土木一式工事 | 横ボーリング工 １式
8 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事 | 丸亀三好線 | 三好郡東みよし町 男山 | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 １式
9 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷尾井ノ内他 雪寒対策業務 | 西祖谷山山城線 | 三好市 西祖谷山村尾井ノ内他 | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 凍結防止剤散布等 １式
10 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内他 雪寒対策業務 | 山城東祖谷山線 | 三好市 西祖谷山村田ノ内他 | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 凍結防止剤散布等 １式
11 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７三土 山城東祖谷山線他 三・東祖谷大西他 雪寒対策業務 | 山城東祖谷山線他 | 三好市 東祖谷大西他 | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 凍結防止剤散布等 １式
12 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７三土 国道４３９号他 三・東祖谷菅生他 雪寒対策業務 | 一般国道４３９号他 | 三好市 東祖谷菅生他 | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 凍結防止剤散布等 １式
13 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事 | 増川谷 | 三好郡東みよし町 東山 | 10ヶ月 | 土木一式工事 | 本堤工 １式
14 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７三土 国道４３９号 三・東祖谷落合鎖谷 擁壁工事 | 一般国道４３９号 | 三好市 東祖谷落合鎖谷 | 10ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 １式
15 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７三土 国道４３９号 三・東祖谷小川 道路改良工事 | 一般国道４３９号 | 三好市 東祖谷小川 | 6ヶ月 | 土木一式工事 | 土工 １式
16 | 第４四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 舗装工事 | 山城東祖谷山線 | 三好市 西祖谷山村田ノ内 | 4ヶ月 | 舗装工事 | 舗装工 １式
（注１）ここに記載する内容は、令和7年9月25日現在の予定である。 |  |  |  |  | （注３）工事概要欄の(特Ａ級工事)、(Ａ級工事)及び(Ｂ級工事)の表記については、建築に係る以下の発注規模の工事である。（但し、空調工事は対象外）
（１）実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。 |  |  |  |  | 建築一式工事(特Ａ級工事)：２億円以上 |  |  | 管工事 (Ａ級工事)：３千万円以上
（２）ここに記載されている工事が発注されない場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ａ級工事)：７千万円以上２億円未満 |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：１．５千万円以上３千万円未満
（３）ここに記載されていない工事が発注される場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：２．５千万円以上７千万円未満
（注２）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。 |  |  |  |  | 電気工事 (Ａ級工事)：４千万円以上
〃 (Ｂ級工事)：２千万円以上４千万円未満
（注４）工事名に（臨時措置）と記載された工事は、「災害復旧事業等に係る入札・契約制度の臨時措置」の適用工事であり、
入札・契約契約方式は以下とする。
[5 empty] | 指名競争入札：５千万円未満 |  |  | 一般競争入札（総合評価）：５千万円以上

## 美馬
|  |  |  | 令和7年度 建設工事発注一覧表 |  |  |  |  | 西部局県土整備部＜美馬＞
番号 | 発注時期 | 入札・ 契約方法 | 発注規模 | 工事名 | 路線名等 | 工事箇所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要
1 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７馬土 国道４９２号 美・木屋平三ツ木２ 道路改良工事 | 一般国道４９２号 | 美馬市 木屋平三ツ木２ | 9ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 １式
2 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７馬土 田方穴吹線 美・穴吹美少田 道路改良工事 | 田方穴吹線 | 美馬市 穴吹町美少田 | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 １式
3 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７馬土 多和脇線 美・脇東俣名 道路改良工事 | 多和脇線 | 美馬市 脇町東俣名 | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 １式
4 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７馬土 森遠地すべり 美・木屋平森遠 山腹水路工事（難工事評価型） | 森遠地すべり防止区域 | 美馬市 木屋平森遠 | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 山腹水路工 １式
5 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７馬土 鳴門池田線（中央橋） 美・脇猪尻 橋梁修繕工事（２） | 鳴門池田線 | 美馬市 脇町猪尻（中央橋）（第２分割） | 7ヶ月 | 土木一式工事 | 橋梁修繕工（上部工補強工） １式
6 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事評価型） | 大北地すべり防止区域 | 美馬市 木屋平大北 | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 山腹水路工 １式
7 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事 | 美馬半田線 | 美馬郡つるぎ町 半田松生（青石橋） | 5ヶ月 | 舗装工事 | 橋面補修工 １式
8 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（２） | 鳴門池田線 | 美馬市 脇町拝原（第２分割） | 5ヶ月 | 舗装工事 | 舗装工 １式
9 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７馬土 上蓮小野線（鹿老渡橋） つ・半田平良石他 橋梁塗装工事 | 上蓮小野線 | 美馬郡つるぎ町 半田平良石他（鹿老渡橋） | 10ヶ月 | 塗装工事 | 橋梁塗装工 １式
10 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７馬土 国道４３８号 美・木屋平川上２ 落石防止工事 | 一般国道４３８号 | 美馬市 木屋平川上２ | 9ヶ月 | とび・土工・コンクリート工事 | ロープ伏工 １式
（注１）ここに記載する内容は、令和7年9月25日現在の予定である。 |  |  |  |  | （注３）工事概要欄の(特Ａ級工事)、(Ａ級工事)及び(Ｂ級工事)の表記については、建築に係る以下の発注規模の工事である。（但し、空調工事は対象外）
（１）実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。 |  |  |  |  | 建築一式工事(特Ａ級工事)：２億円以上 |  |  | 管工事 (Ａ級工事)：３千万円以上
（２）ここに記載されている工事が発注されない場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ａ級工事)：７千万円以上２億円未満 |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：１．５千万円以上３千万円未満
（３）ここに記載されていない工事が発注される場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：２．５千万円以上７千万円未満
（注２）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。 |  |  |  |  | 電気工事 (Ａ級工事)：４千万円以上
〃 (Ｂ級工事)：２千万円以上４千万円未満
（注４）工事名に（臨時措置）と記載された工事は、「災害復旧事業等に係る入札・契約制度の臨時措置」の適用工事であり、
入札・契約契約方式は以下とする。
[5 empty] | 指名競争入札：５千万円未満 |  |  | 一般競争入札（総合評価）：５千万円以上

## 営繕課
|  |  | 令和7年度 建設工事発注一覧表 | [5 empty] | 所属：県土整備部営繕課
番号 | 発注時期 | 入札・ 契約方法 | 発注規模 | 工事名 | 路線名等 | 工事箇所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要
1 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ２億円以上 | Ｒ７営繕 西部家畜保健衛生所 東・中庄 庁舎改築工事建築（担い手確保型） |  | 三好郡 東みよし町中庄 | 13ヶ月 | 建築一式工事 | 建物改修 建築 １式 （特Ａ級工事）
2 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 阿波西高等学校 阿波・阿波 トイレ改修工事建築 |  | 阿波市 阿波町下喜来南 | 7ヶ月 | 建築一式工事 | 建物改修 建築 １式 （Ａ級工事）
3 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 小松島西高等学校 小・中田 トイレ改修工事建築 |  | 小松島市 中田町字原ノ下 | 15ヶ月 | 建築一式工事 | 建物改修 建築 １式 （Ａ級工事）
4 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 穴吹高等学校 美・穴吹 トイレ改修工事建築 |  | 美馬市 穴吹町穴吹 | 14ヶ月 | 建築一式工事 | 建物改修 建築 １式 （Ａ級工事）
5 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 富岡東高等学校 阿南・領家 トイレ改修工事建築 |  | 阿南市 領家町走寄 | 12ヶ月 | 建築一式工事 | 建物改修 建築 １式 （Ａ級工事）
6 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７営繕 吉野川合同庁舎 吉・川島 本館外壁改修工事 |  | 吉野川市 川島町宮島 | 8ヶ月 | 建築一式工事 | 建物改修 建築 １式 （Ｂ級工事）
7 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 体育館トイレ改修工事建築（２） |  | 鳴門市 撫養町立岩 | 5ヶ月 | 建築一式工事 | 建物改修 建築 １式 （Ｂ級工事）
8 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７営繕 保健製薬環境センター 徳・新蔵 検査室改修工事 |  | 徳島市 新蔵町３丁目 | 6ヶ月 | 建築一式工事 | 建物改修 建築 １式
9 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 防災センター・消防学校 北・鯛浜 電気設備改修工事（１）（着手日指定型） |  | 板野郡 北島町鯛浜 | 10ヶ月 | 電気工事 | 設備改修 電気 １式 （Ａ級工事）
10 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 総合教育センター 板・犬伏 空調設備改修工事電気 |  | 板野郡 板野町犬伏 | 14ヶ月 | 電気工事 | 設備改修 電気 １式 （Ａ級工事）
11 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 防災センター・消防学校 北・鯛浜 電気設備改修工事（２）（着手日指定型） |  | 板野郡 北島町鯛浜 | 9ヶ月 | 電気工事 | 設備改修 電気 １式 （Ａ級工事）
12 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７営繕 西部家畜保健衛生所 東・中庄 庁舎改築工事電気（担い手確保型） |  | 三好郡 東みよし町中庄 | 13ヶ月 | 電気工事 | 設備改修 電気 １式 （Ａ級工事）
13 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７営繕 小松島西高等学校 小・中田 トイレ改修工事電気 |  | 小松島市 中田町字原ノ下 | 15ヶ月 | 電気工事 | 設備改修 電気 １式 （Ｂ級工事）
14 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７営繕 富岡東高等学校 阿南・領家 トイレ改修工事電気 |  | 阿南市 領家町走寄 | 12ヶ月 | 電気工事 | 設備改修 電気 １式
15 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７営繕 穴吹高等学校 美・穴吹 トイレ改修工事電気 |  | 美馬市 穴吹町穴吹 | 14ヶ月 | 電気工事 | 設備改修 電気 １式
16 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 徳島科学技術高等学校 徳・北矢三 体育館等空調設備新設工事（着手日指定型） |  | 徳島市 北矢三町２丁目 | 8ヶ月 | 管工事 | 設備改修 空調 １式 （Ａ級工事）
17 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 池田高等学校辻校 三・井川 体育館空調設備新設工事（着手日指定型） |  | 三好市 井川町御領田 | 8ヶ月 | 管工事 | 設備改修 空調 １式 （Ａ級工事）
18 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 富岡西高等学校 阿南・富岡 体育館等空調設備新設工事（着手日指定型） |  | 阿南市 富岡町小山 | 8ヶ月 | 管工事 | 設備改修 空調 １式 （Ａ級工事）
19 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 川島高等学校 吉・川島 体育館等空調設備新設工事（着手日指定型） |  | 吉野川市 川島町桑村 | 8ヶ月 | 管工事 | 設備改修 空調 １式 （Ａ級工事）
20 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 阿波高等学校 阿波・吉野 体育館等空調設備新設工事（着手日指定型） |  | 阿波市 吉野町柿原 | 8ヶ月 | 管工事 | 設備改修 空調 １式 （Ａ級工事）
21 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 鳴門渦潮高等学校 鳴・大津 体育館等空調設備新設工事（着手日指定型） |  | 鳴門市 大津町吉永 | 8ヶ月 | 管工事 | 設備改修 空調 １式 （Ａ級工事）
22 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７営繕 富岡東高等学校 阿南・領家 トイレ改修工事管 |  | 阿南市 領家町走寄 | 12ヶ月 | 管工事 | 設備改修 管 １式 （Ａ級工事）
23 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７営繕 小松島西高等学校 小・中田 トイレ改修工事管 |  | 小松島市 中田町字原ノ下 | 15ヶ月 | 管工事 | 設備改修 管 １式 （Ａ級工事）
24 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７営繕 穴吹高等学校 美・穴吹 トイレ改修工事管 |  | 美馬市 穴吹町穴吹 | 14ヶ月 | 管工事 | 設備改修 管 １式 （Ａ級工事）
25 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 体育館給湯設備改修工事 |  | 鳴門市 撫養町立岩 | 6ヶ月 | 管工事 | 設備改修 管 １式 （Ａ級工事）
26 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７営繕 西部家畜保健衛生所 東・中庄 庁舎改築工事管（担い手確保型） |  | 三好郡 東みよし町中庄 | 13ヶ月 | 管工事 | 設備改修 管 １式 （Ａ級工事）
27 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７営繕 阿波西高等学校 阿波・阿波 トイレ改修工事管 |  | 阿波市 阿波町下喜来南 | 7ヶ月 | 管工事 | 設備改修 管 １式 （Ｂ級工事）
28 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 体育館トイレ改修工事管（２） |  | 鳴門市 撫養町立岩 | 5ヶ月 | 管工事 | 設備改修 管 １式 （Ｂ級工事）
29 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７営繕 西部家畜保健衛生所 東・中庄 庁舎改築工事空調 |  | 三好郡 東みよし町中庄 | 13ヶ月 | 管工事 | 設備改修 空調 １式 （Ｂ級工事）
30 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７営繕 牟岐少年自然の家 牟・灘 管理棟内装改修工事 |  | 海部郡 牟岐町大字灘 | 4ヶ月 | 内装工事 | 内装工事 １式
31 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 国府支援学校 徳・国府 小学部棟解体工事（担い手確保型） |  | 徳島市 国府町矢野 | 9ヶ月 | 解体工事 | 解体工事 １式
32 | 第３四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７営繕 鳴門渦潮高校撫養キャンパス 鳴・撫養 セミナーハウス解体工事（担い手確保型） |  | 鳴門市 撫養町南浜 | 7ヶ月 | 解体工事 | 解体工事 １式
33 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７営繕 椿泊漁港 阿南・椿 荷さばき所新築工事舗装（担い手確保型） |  | 阿南市 椿町谷ノ浦 | 3ヶ月 | 舗装工事 | 舗装工事 １式
34 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７営繕 渦の道 鳴・鳴門 待合室等改修工事建築 |  | 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 | 9ヶ月 | 建築一式工事 | 建物改修 建築 １式 （Ａ級工事）
35 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７営繕 西部総合県民局三好庁舎 三・池田 本館等トイレ改修工事建築 |  | 三好市 池田町マチ | 12ヶ月 | 建築一式工事 | 建物改修 建築 １式 （Ａ級工事）
36 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７営繕 富岡西高等学校 阿南・富岡 体育館等改修工事 |  | 阿南市 富岡町小山 | 5ヶ月 | 建築一式工事 | 建物改修 建築 １式 （Ｂ級工事）
37 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７営繕 池田高等学校三好校 三・池田 トイレ改修工事 |  | 三好市 池田町州津 | 6ヶ月 | 建築一式工事 | 建物改修 建築 １式 （Ｂ級工事）
38 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７営繕 障がい者交流プラザ 徳・南矢三 照明設備改修工事 |  | 徳島市 南矢三町２丁目 | 6ヶ月 | 電気工事 | 設備改修 電気 １式 （Ｂ級工事）
39 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７営繕 渦の道 鳴・鳴門 待合室等改修工事電気 |  | 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 | 9ヶ月 | 電気工事 | 設備改修 電気 １式
40 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７営繕 西部総合県民局三好庁舎 三・池田 本館等トイレ改修工事管 |  | 三好市 池田町マチ | 12ヶ月 | 管工事 | 設備改修 管 １式 （Ｂ級工事）
41 | 第４四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ７営繕 渦の道 鳴・鳴門 待合室等改修工事管 |  | 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 | 9ヶ月 | 管工事 | 設備改修 管 １式 （Ｂ級工事）
42 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | １億円以上 ２億円未満 | Ｒ７営繕 徳島科学技術高等学校 徳・北矢三 教室空調改修工事 |  | 徳島市 北矢三町２丁目 | 13ヶ月 | 管工事 | 設備改修 空調 １式 （Ａ級工事）
43 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ７営繕 鳴門高等学校 鳴・撫養 教室空調改修工事 |  | 鳴門市 撫養町斎田 | 8ヶ月 | 管工事 | 設備改修 空調 １式 （Ａ級工事）
44 | 第４四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ７営繕 富岡東高校学校 阿南・領家 教室空調改修工事 |  | 阿南市 領家町走寄 | 6ヶ月 | 管工事 | 設備改修 空調 １式 （Ａ級工事）
45 | 第４四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ７営繕 渦の道 鳴・鳴門 待合室等改修工事空調 |  | 鳴門市 鳴門町土佐泊浦 | 9ヶ月 | 管工事 | 設備改修 空調 １式
(注1) ここに記載する内容は、令和7年9月25日現在の予定である。 |  |  |  |  | （注３）工事概要欄の(特Ａ級工事)、(Ａ級工事)及び(Ｂ級工事)の表記については、建築に係る以下の発注規模の工事である。（但し、空調工事は対象外）
（１）実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。 |  |  |  |  | 建築一式工事(特Ａ級工事)：２億円以上 |  |  | 管工事 (Ａ級工事)：３千万円以上
（２）ここに記載されている工事が発注されない場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ａ級工事)：７千万円以上２億円未満 |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：１．５千万円以上３千万円未満
（３）ここに記載されていない工事が発注される場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：２．５千万円以上７千万円未満
（注２）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。 |  |  |  |  | 電気工事 (Ａ級工事)：４千万円以上
〃 (Ｂ級工事)：２千万円以上４千万円未満
（注４）工事名に（臨時措置）と記載された工事は、「災害復旧事業等に係る入札・契約制度の臨時措置」の適用工事であり、
入札・契約契約方式は以下とする。
[5 empty] | 指名競争入札：５千万円未満 |  |  | 一般競争入札（総合評価）：５千万円以上