## 企業局経営企画課
|  |  |  | 令和8年度 建設工事発注一覧表 |  |  |  |  | 所属：企業局経営企画課
番号 | 発注時期 | 入札・契約方法 | 発注規模 | 工事名 | 路線名等 | 工事箇所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要
1 | 第１四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ８企総管 吉野川北岸工業用水道他 管路弁室等保守点検業務 |  | 鳴門市 大麻町津慈他 | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 管路弁室等保守点検 １式
2 | 第１四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ８企総管 勝浦発電所 水圧鉄管伸縮継手補修工事 |  | 勝浦郡勝浦町 棚野 | 9ヶ月 | 鋼構造物工事 | パッキン取替 １式
3 | 第１四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ８企総管 総合管理推進センター 機械式駐車設備補修工事 |  | 徳島市 新蔵町１丁目 | 8ヶ月 | 機械器具設置工事 | 機械式駐車設備昇降チェーン等の取替 １式
4 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ８企総管 日野谷発電所 古屋谷川支水路補修工事 |  | 那賀郡那賀町 大戸 | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 隧道補修 １式
5 | 第２四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ８企総管 阿南工業用水道 取水塔周辺伐採業務 |  | 阿南市 柳島町 | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 樹木伐採及び除草 １式
6 | 第２四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ８企総管 長安口ダム資料館 ウッドデッキ修繕工事 |  | 那賀郡那賀町 長安 | 5ヶ月 | 土木一式工事 | ウッドデッキ取替 １式
7 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ８企総管 日野谷発電所 主配電盤電源装置等取替工事（一部債務負担） |  | 那賀郡那賀町 日浦 | 18ヶ月 | 電気工事 | 主配電盤電源装置等の取替 １式
8 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ８企総管 日野谷発電所 ガス絶縁開閉装置保守業務（一部債務負担） |  | 那賀郡那賀町 日浦 | 19ヶ月 | 電気工事 | ガス絶縁開閉装置の内部点検 １式
9 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ８企総管 吉野川北岸工業用水道 取水場コントロールセンタ取替工事（一部債務負担） |  | 鳴門市 大麻町津慈 | 16ヶ月 | 電気工事 | コントロールセンタの取替 １式
10 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ８企総管 川口発電所 送電線遮断器取替工事（一部債務負担） |  | 那賀郡那賀町 吉野 | 19ヶ月 | 電気工事 | ガス遮断器の取替 １式
11 | 第２四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ８企総管 吉野川北岸工業用水道 泥土ポンプ制御盤取替工事 |  | 板野郡松茂町 長岸 | 6ヶ月 | 電気工事 | 泥土ポンプ制御盤ほか取替 １式
12 | 第２四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ８企総管 坂州発電所 直流電源装置蓄電池取替工事 |  | 那賀郡那賀町 坂州 | 7ヶ月 | 電気工事 | 蓄電池取替 １式
13 | 第２四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ８企総管 阿南工業用水道 第１地下水送水設備揚水流量計取替工事 |  | 阿南市 宝田町今市柳タイ | 5ヶ月 | 電気工事 | 揚水流量計取替 １式
14 | 第２四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ８企総管 吉野川北岸工業用水道 配水ポンプ室他クレーン改良工事 |  | 板野郡松茂町 長岸 | 6ヶ月 | 電気工事 | 電動チェーンブロックほか取替 １式
15 | 第２四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ８企総管 総合管理推進センター 蓄熱水槽清掃業務 |  | 徳島市 新蔵町１丁目 | 5ヶ月 | 管工事 | 蓄熱水槽清掃及び防錆剤投入 １式
16 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５億円以上 | Ｒ８企総管 川口ダム ３号洪水吐ゲート巻上機等取替工事（一部債務負担） |  | 那賀郡那賀町 吉野 | 20ヶ月 | 鋼構造物工事 | 巻上機及び機側操作盤ほかの更新 １式
17 | 第２四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ８企総管 日野谷発電所 ３号水圧鉄管伸縮継手補修工事 |  | 那賀郡那賀町 日浦 | 6ヶ月 | 鋼構造物工事 | パッキン取替 １式
18 | 第２四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ８企総管 勝浦発電所 水圧鉄管補修工事 |  | 勝浦郡勝浦町 棚野 | 5ヶ月 | 鋼構造物工事 | 水圧鉄管腐食部補修 １式
19 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ８企総管 明神ダム 管理橋上部架替（一部債務負担） |  | 那賀郡那賀町 明神 | 10ヶ月 | 鋼橋上部工事 | 橋梁上部工 １式
20 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ５千万円以上 １億円未満 | Ｒ８企総管 日野谷発電所 １号水圧鉄管外面塗装工事 |  | 那賀郡那賀町 日浦 | 6ヶ月 | 塗装工事 | 塗替塗装 １式
21 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ８企総管 日野谷発電所 屋内水圧鉄管外面塗装工事 |  | 那賀郡那賀町 日浦 | 6ヶ月 | 塗装工事 | 塗替塗装 １式
22 | 第２四半期 | 一般競争入札 （総合評価） | ３千万円以上 ５千万円未満 | Ｒ８企総管 日野谷発電所 バルブ室鉄管弁外面塗装工事 |  | 那賀郡那賀町 日浦 | 6ヶ月 | 塗装工事 | 塗替塗装 １式
23 | 第２四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ８企総管 日野谷発電所 屋内壁修繕工事 |  | 那賀郡那賀町 日浦 | 6ヶ月 | 内装仕上工事 | 屋内壁修繕 １式
24 | 第２四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ８企総管 川口ダム 調整池植生整備及び樹木保全管理業務 |  | 那賀郡那賀町 川口他 | 8ヶ月 | 造園工事 | 除草 １式、樹木伐採 １式、樹木剪定 １式
25 | 第３四半期 | 一般競争入札 （価格競争） | １千万円以上 ３千万円未満 | Ｒ８企総管 川口ダム 流木処理場舗装工事 |  | 那賀郡那賀町 鉢 | 4ヶ月 | 土木一式工事 | コンクリート舗装修繕 １式
26 | 第３四半期 | 指名競争入札 | １千万円未満 | Ｒ８企総管 川口ダム 洪水吐ゲート等補修工事 |  | 那賀郡那賀町 川口 | 4ヶ月 | 塗装工事 | ゲート高圧洗浄 １式、塗装補修 １式
（注１）ここに記載する内容は、令和8年3月25日現在の予定である。 |  |  |  |  | （注３）工事概要欄の(特Ａ級工事)、(Ａ級工事)及び(Ｂ級工事)の表記については、建築に係る以下の発注規模の工事である。（但し、空調工事は対象外）
（１）実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。 |  |  |  |  | 建築一式工事(特Ａ級工事)：２億円以上 |  |  | 管工事 (Ａ級工事)：３千万円以上
（２）ここに記載されている工事が発注されない場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ａ級工事)：７千万円以上２億円未満 |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：１．５千万円以上３千万円未満
（３）ここに記載されていない工事が発注される場合がある。 |  |  |  |  | 〃 (Ｂ級工事)：２．５千万円以上７千万円未満
（注２）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。 |  |  |  |  | 電気工事 (Ａ級工事)：４千万円以上
〃 (Ｂ級工事)：２千万円以上４千万円未満
（注４）工事名に（臨時措置）と記載された工事は、「災害復旧事業等に係る入札・契約制度の臨時措置」の適用工事であり、
入札・契約契約方式は以下とする。
[5 empty] | 指名競争入札：５千万円未満 |  |  | 一般競争入札（総合評価）：５千万円以上